## Hoja2
| SUB - TOTAL - PROCESO 2 - TRANSPORTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770000 | 0 | 0 | 980000
F.I | 2 | Provisión de transformador 66/13,2 kV - 16/22 MVA para
|  | E.T. Alta Gracia | Santa Maria | Alta Gracia |  |  |  |  | 1250000 |  |  | 0 |  |  | 1250000 |  |  | 0 | 2006
F.I | 2 | Provisión de Autotransformador 132/66 kV - 25 MVA para
|  | E.T. Colonia Caroya | Colón | Colonia Caroya |  |  |  |  | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 1200000 |  |  | 0 | 2006
F.I * | 2 | Provisión de transformador 132/13,2 kV - 25 MVA para
|  | E.T. Carlos Paz | Punilla | Carlos Paz |  |  |  |  | 1400000 |  |  | 0 |  |  | 420000 |  |  | 980000 | 2006
F.I | 2 | Construcción de salido de línea de 33 kV en E.T. Villa Dolores | San Javier | Villa Dolores |  |  |  |  | 400000 |  |  | 0 |  |  | 400000 |  |  | 0 | 2006
F.I | 2 | Construcción de L.A.T. en 132 kV E.T. San Francisco - Brinkmann
|  | (Segunda Etapa E.T. Freyre - E.T. Brikmann) | Varios | Varias |  |  |  |  | 3500000 |  |  | 0 |  |  | 3500000 |  |  | 0 | 2006

## Hoja1
|  |  |  | PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 | [5 empty] | ANEXO VI
PROGRAMA DE INVERSIONES EN TRABAJOS PUBLICOS
(En Pesos)
|  |  |  | UBICACION | GEOGRAFICA | MONTO | INVERTIDO | INVERSION | INVERSION | AÑO INICIACION
| PR. C T OB | DENOMINACION |  |  |  |  | HASTA | ESTIMADA | ESTIMADA | Y TERMINACION
|  |  |  | DEPARTAMENTO | - LOCALIDAD | TOTAL | 2003 | 2004 | 2005 Y | FISICA
SIGUIENTES
| SUB - TOTAL - PROCESO 1 - GENERACION |  |  |  |  | 4051000 | 0 | 2051000 | 2000000
1 2 1 01 | 1 | Mayores costos y obras varias. |  | Varios | Varias | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2004
1 2 1 02 | 1 | Obras Civiles Varias |  | Varios | Varias | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2004/2005
1 3 1 01 | 1 | Bienes y materiales varios para ser afectados
|  | a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 2004
| SUB - TOTAL - PROCESO 2 - TRANSPORTE |  |  |  |  | 112665000 | 0 | 14631000 | 98034000
2 1 1 01 | 2 | Mayores costos y obras varias. |  | Varios | Varias | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2004/2005
2 1 1 109 | 2 | Lìnea subterránea de 132 kV. entre E.T. Rodriguez
|  | del Busto y E.T. Oeste. (Completamiento) |  | Capital | Córdoba | 1500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 2004/2005
2 1 1 123 | 2 | Provisión y montaje de la segunda terna en
L.A.T. en 132 kV. E.T. Rodríguez del Busto - E.T.
|  | Malvinas Argentinas y salida de línea a E.T. |  | Capital | Córdoba | 3000000 | 0 | 500000 | 2500000 | 2004/2005
Rodríguez del Busto.
2 1 1 126 | 2 | Construcción y ampliación de líneas de trans-
misión en A.T.en Capital e Interior de la Pro-
|  | vincia. |  | Varios | Varias | 2000000 | 0 | 100000 | 1900000 | 2004/2005
2 1 1 127 | 2 | Obras varias para compensación de reactivo
|  | en Capital e Interior de la Provincia |  | Varios | Varias | 1900000 | 0 | 100000 | 1800000 | 2004/2005
2 1 1 128 | 2 | Construcción L.A.T. en 132kV entre E.T. Tancacha -
E.T. Gral Deheza y salidas de líneas en las EE.TT.
|  | Tancacha y Gral. Deheza. |  | Varios | Varias | 8056000 | 0 | 8056000 | 0 | 2004
2 1 1 131 | 2 | L.A.T. en 132 kV. E.T. Almafuerte - E.T. Reolín. |  | Varios | Varias | 500000 | 0 | 100000 | 400000 | 2004/2005
(tercera).
2 1 1 132 | 2 | Construcción de salida de línea en 132 kV. en
|  | E.T. Reolín a ET. Almafuerte. |  | Varios | Varias | 1700000 | 0 | 10000 | 1690000 | 2004/2005
2 1 1 133 | 2 | Construcción de salida de línea en 132 kV. en
|  | E.T. Almafuerte a ET. Reolín. |  | Varios | Varias | 950000 | 0 | 10000 | 940000 | 2004/2005
2 1 1 140 | 2 | Línea Aérea de 132 kV. Guiñazú – Mendiolaza (27 km)
|  | y salida de línea en E.T. Guiñazú a E.T. Mendiolaza. |  | Varios | Varias | 3600000 | 0 | 100000 | 3500000 | 2004/2005
2 1 1 141 | 2 | Construcción de LAT en 132 kV E.T. Freyre -
|  | E.T. Brinkmann (Nueva) |  | Varios | Varias | 3255000 | 0 | 10000 | 3245000 | 2004/2005
2 2 1 22 | 2 | Contratación de la contrucción de transforma-
dores para el transporte y distribución de ener-
gía eléctrica en la ciudad de Córdoba y locali-
|  | dades del interior de la Provincia. |  | Varios | Varias | 6000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 2004/2005
2 2 1 142 | 2 | Remodelación y ampliación de EE.TT. y salidas
|  | de líneas en Capital e interior. |  | Varios | Varias | 1100000 | 0 | 100000 | 1000000 | 2004/2005
2 2 1 145 | 2 | E.T. Brinkmann : construcción de una salida
|  | de línea en 132 kV.y campo de autotransfor- |  | San
|  | mador 132/66 kV. (incluye autotransformador) |  | Justo | Brinkmann | 3800000 | 0 | 10000 | 3790000 | 2004/2005
2 2 1 150 | 2 | Construcción de la E.T. Oliva 66/13,2 kV. 1x5 |  | Tercero
|  | MVA. |  | Arriba | Oliva | 453000 | 0 | 453000 | 0 | 2004
2 2 1 165 | 2 | E.T. Alta Gracia: Construcción de salidas de
líneas en 66 kV. y segundo campo de trans-
|  | formador. |  | Varios | Varias | 2850000 | 0 | 450000 | 2400000 | 2004/2005
2 2 1 172 | 2 | Ampliación E.T. Almafuerte 500/132 kV 1x300
|  | MVA. |  | Tercero Arriba | Almafuerte | 21660000 | 0 | 10000 | 21650000 | 2004/2005
2 2 1 174 | 2 | Repotenciación E.T. Colonia Caroya 132/66
kV. instalando un tercer autotransformador
|  | (incluido transformador) |  | Colón | C.Caroya | 2200000 | 0 | 100000 | 2100000 | 2004/2005
2 2 1 175 | 2 | Construcción de E.T. La Calera 66/13.2 y tramo
|  | de LAT en 66 kV. |  | Colón | La Calera | 4300000 | 0 | 10000 | 4290000 | 2004/2005
2 2 1 176 | 2 | Ampliación E.T. Mercado del Abasto, instalando el
|  | 3º transformador. |  | Capital | Còrdoba | 950000 | 0 | 10000 | 940000 | 2004/2005
2 2 1 182 | 2 | Construcción de E.T. Mendiolaza de 132/13.2 kV – |  |  |  | 3500000 | 0 | 100000 | 3400000 | 2004/2005
|  | 1x25 MVA |  | Colón | Mendiolaza
2 2 1 185 | 2 | Repotenciación E.T. Malvinas Argentinas
|  | 500/132 kV |  | Capital | Córdoba | 24300000 | 0 | 100000 | 24200000 | 2004/2005
2 2 1 187 | 2 | Construcción de E.T. Don Bosco (Nueva)
|  | 132/66/13,2 kV |  | Capital | Córdoba | 13000000 | 0 | 500000 | 12500000 | 2004/2005
2 2 1 188 | 2 | Repotenciación de E.T. Carlos Paz, construyendo un campo
completo de Transformación 132/13,2 kV- 25 MVA
|  | ( incluye el transformador de potencia). |  | Punilla | Carlos Paz | 1790000 | 0 | 1000 | 1789000 | 2004/2005
2 4 1 01 | 2 | Bienes y materiales varios para ser afectados
|  | a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 2004
| SUB - TOTAL - PROCESO 3 - ALIMENTACION |  |  |  |  | 14628000 | 0 | 2996000 | 11632000
3 1 1 61 | 3 | Completamiento de alimentador número
13 E.T. Las Ferias SEA.Oeste (3 x 185mm2
|  | Cu.) |  | Río IV | Río IV | 491000 | 0 | 245000 | 246000 | 2004/2005
3 1 1 66 | 3 | Provisión y tendido de dos alimentadores
|  | en 13,2 kV. desde Central Las Playas has- |  | San | Villa
|  | ta Usina Paragüay ( 3 x 1 x 185 mm2 Cu.) |  | Martín | María | 2025000 | 0 | 100000 | 1925000 | 2004/2005
3 1 1 68 | 3 | Tendido de alimentadores de 13,2 kV SEA
Santa Ana desde ET Oeste 6 x 1 x 240 mm2
|  | de Cu.piloto telefónico de 10+4 pares. |  | Capital | Córdoba | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 2004
3 1 2 01 | 3 | Mayores costos y obras varias. |  | Varios | Varias | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2004
3 1 2 28 | 3 | Construcción de una SEA. en Usina Para- |  | San | Villa
|  | güay apta para cuatro distribuidores. |  | Martín | María | 1131000 | 0 | 10000 | 1121000 | 2004/2005
3 1 2 34 | 3 | Tendido subterráneo entre E.T. Centro y
SEA Tablada para interconectar alimentador
entre E.T. Centro y SEA Alta Córdoba 2 ( 3 x 1 x 185
|  | mm.2 Cu.) |  | Capital | Capital | 8840000 | 0 | 500000 | 8340000 | 2004/2005
3 1 2 35 | 3 | Tendido de alimentadores 13,2 kV subterràneos
desde ET Este a SEA Perkins 6 x 1 x 240 mm2
|  | Cu y Piloto 10 +4 pares. |  | Capital | Córdoba | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 2004
3 5 1 01 | 3 | Bienes y materiales varios para ser afectados
|  | a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 2004
| SUB - TOTAL - PROCESO 4 - DISTRIBUCION |  |  |  |  | 90802600 | 1700000 | 30184000 | 58918600
4 1 1 176 | 4 | Provisión y tendido de nuevos distribuidores
|  | en zona Oeste de la ciudad de Córdoba. |  | Capital | Córdoba | 596000 | 0 | 10000 | 586000 | 2004/2005
4 1 1 181 | 4 | Provisión y tendido de nuevos distribuidores
|  | desde E.T.Don Bosco - Córdoba. |  | Capital | Córdoba | 2318000 | 0 | 500000 | 1818000 | 2004/2005
4 1 1 188 | 4 | Construcción y remodelación de líneas /
aéreas y subterráneas de M.T. en Zona A -
Provisión y tendido de distribuidor aéreo
|  | desde E.T. Este. (Entre Rios) |  | Capital | Córdoba | 1065000 | 0 | 50000 | 1015000 | 2004/2005
4 1 1 192 | 4 | Tendido distribuidor desde ET. Nueva Cór-
doba a zona de Paso de los Andes 3 x 1 x 185
mm2. Cu. subt.3,9 km. alimentadores SEA.
|  | Rebaje 6 x 1 x 240 (obra redimensionada) |  | Capital | Córdoba | 2175000 | 0 | 1000000 | 1175000 | 2004/2005
4 1 1 198 | 4 | Remodelación de línea aérea en 13,2 kV - |  | Gral. San | Villa
|  | distribuidor N° 3 en Villa María. |  | Martín | María | 97000 | 0 | 38000 | 59000 | 2004/2005
4 1 1 211 | 4 | Provisión y tendido de nuevos distribuidores
|  | desde E.T. Guiñazú. |  | Capital | Córdoba | 435000 | 0 | 200000 | 235000 | 2004/2005
4 1 1 227 | 4 | Obras de desarrollo en la ciudad de Córdo-
|  | ba e Interior de la Provincia. |  | Varios | Varias | 750000 | 700000 | 50000 | 0 | 2003/2005
4 1 1 230 | 4 | Construcción y remodelación de líneas //
aéreas y subterráneas MT., BT., SE., MT/BT,
y Obras civiles varias en la ciudad de Córdo-
|  | ba e interior de la provincia. |  | Varios | Varias | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 2004
4 1 1 246 | 4 | Dos nuevas salidas desde SEA Alta Córdoba
para tomar perímetros de los distribuidores
J. B. Justo - Cnel. Olmedo (subt. 3 x 70 mm2 de
|  | Cu. y línea aérea de 3 x 50 mm2 Al.Al.) |  | Capital | Córdoba | 247000 | 0 | 125000 | 122000 | 2004/2005
4 1 1 252 | 4 | Cambio de postes de madera por HºAº en
Río Ceballos, remodelación y extensión
|  | de L.M.T. en La Quebrada - Río Ceballos. |  | Colón | Varias | 307000 | 0 | 50000 | 257000 | 2004/2005
4 1 1 253 | 4 | Cambio de postes de madera por HºAº
|  | en Distrito V. Allende. |  | Colón | V. Allende | 327000 | 0 | 10000 | 317000 | 2004/2005
4 1 1 263 | 4 | Tendido de alimentador exclusivo desde E.T.
Guiñazú y 2 salidas para dividir Distribuidor
|  | Grancor en Norte y Sur. |  | Capital | Guiñazú | 620000 | 0 | 20000 | 600000 | 2004/2005
4 1 1 264 | 4 | Tendido de distribuidores varios aéreos y
subterráneos para redistribución de cargas
en sectores varios de ciudad de Córdoba,
|  | incluido instalación de reconectadores. |  | Capital | Capital | 900000 | 0 | 200000 | 700000 | 2004/2005
4 1 1 265 | 4 | Reemplazo salidas subterráneas en E.T.
|  | Cruz del Eje. |  | Cruz del Eje | Cruz del Eje | 310000 | 0 | 10000 | 300000 | 2004/2005
4 1 1 266 | 4 | Construcción de línea aérea y subterránea
de M.T. en la localidad de Río Ceballos por
camino a Pajas Blancas (Nuevo distribuidor
|  | etapas I y II ) |  | Colón | Varias | 548000 | 0 | 119000 | 429000 | 2004/2005
4 1 1 267 | 4 | Construcción de un tramo de línea de M.T.
|  | en La Calera. |  | Colón | La Calera | 428000 | 0 | 172000 | 256000 | 2004/2005
4 1 1 269 | 4 | Nuevas salidas subterráneas en V. C. Paz |  | Punilla | Carlos Paz | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 2004
4 1 1 270 | 4 | Construcción de líneas aéreas y subterrá-
neas M.T., B.T., S.E. M.T./B.T. antenas B.T.
y distribución secundaria 380/220 V. con
cable antifraude en Bo. San Roque, Parque
Futura, Los Olmos, Alborada, Ampliación
Rosedal, Remedios de Escalada, Acosta,
|  | Res. Argüello y Parque República |  | Capital | Córdoba | 2247000 | 1000000 | 1247000 | 0 | 2003/2004
4 1 1 279 | 4 | Construcción de líneas aéreas y
s/c 46645 |  | subterráneas M.T., B.T., S.E. M.T./B.T.
antenas B.T. y distribución secundaria
380-220 V. con cable antifraude en B°.
|  | Ituzaingó. |  | Capital | Córdoba | 486000 | 0 | 486000 | 0 | 2004
4 1 1 290 | 4 | Construcción de líneas aéreas y sub-
terráneas M.T., B.T., S.E. M.T./B.T. an-
tenas B.T. y distribución secundaria
380-220 V. con cable antifraude en Bo.
|  | Villa Azalais Oeste. |  | Capital | Córdoba | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 2004
4 1 1 292 | 4 | Remodelación antifraude en la ciudad de Cór-
|  | doba e interior de la Provincia (otros barrios) |  | Varios | Varias | 2500000 | 0 | 500000 | 2000000 | 2004/2005
4 1 1 295 | 4 | Construcción de líneas aéreas de M.T.
B.T., S.E. M.T./B.T. antenas de B.T. y
distribución secundaria 380/220 V con
|  | cable antifraude en Bº Don Bosco |  | Capital | Córdoba | 263000 | 0 | 105000 | 158000 | 2004/2005
4 1 1 298 | 4 | Construcción de líneas aéreas de M.T.
B.T., S.E. M.T./B.T. antenas de B.T. y
distribución secundaria 380/220 V con
|  | cable antifraude en Bº SEP |  | Capital | Córdoba | 215000 | 0 | 15000 | 200000 | 2004/2005
4 1 1 299 | 4 | Construcción de líneas aéreas de M.T.
B.T., S.E. M.T./B.T. antenas de B.T. y
distribución secundaria 380/220 V con
|  | cable antifraude en Bº Inaudi |  | Capital | Córdoba | 155000 | 0 | 62000 | 93000 | 2004/2005
4 1 1 301 | 4 | Construcción de líneas aéreas de M.T.
B.T., S.E. M.T./B.T. antenas de B.T. y
distribución secundaria 380/220 V con
|  | cable antifraude en Bº V. Adela |  | Capital | Córdoba | 309000 | 0 | 124000 | 185000 | 2003/2005
4 1 1 302 | 4 | Completamiento distribuidor Arenales |  | Capital | Córdoba | 191000 | 0 | 77000 | 114000 | 2004/2005
4 1 1 303 | 4 | Contrucción de dos nuevos distribuidores des-
|  | de E.T.de La Falda y Capilla del Monte y exten- |  |  | C. del Monte
|  | sión de líneas aéreas de M.T. |  | Punilla | La Falda | 600000 | 0 | 140000 | 460000 | 2004/2005
4 1 1 304 | 4 | Provisión y tendido de nuevo distribuidor desde
|  | E.T. Las Playas. |  | San Martín | Villa María | 301600 | 0 | 121000 | 180600 | 2004/2005
4 1 1 305 | 4 | Provisión y montaje de líneas aéreas de 13,2 kV |  |  | Villa Nueva
|  | en varios sectores de Villa María y Villa Nueva. |  | San Martín | Villa María | 345000 | 0 | 10000 | 335000 | 2004/2005
4 1 1 308 | 4 | Remodelación de un tramo de línea de M.T.
|  | en Salsipuedes. |  | Colón | Salsipuedes | 84000 | 0 | 33000 | 51000 | 2004/2005
4 1 1 309 | 4 | Construcción de líneas de M.T. y S.E. en
|  | Zona "E". |  | Varios | Varios | 210000 | 0 | 84000 | 126000 | 2004/2005
4 1 1 310 | 4 | Remodelación de línea de M.T. en Unquillo
|  | (Tramo Av. San Martín - Corral de Barrancas) |  | Colón | Unquillo | 120000 | 0 | 48000 | 72000 | 2004/2005
4 1 1 311 | 4 | Remodelación de un tramo de línea de M.T.
|  | en Villa Allende (Cantera El Gran Ombú) |  | Colón | Villa Allende | 35000 | 0 | 14000 | 21000 | 2004/2005
4 1 1 312 | 4 | Construcción de líneas aéreas de M.T.
B.T., S.E. M.T./B.T. antenas de B.T. y
distribución secundaria 380/220 V con
|  | cable antifraude en la Calera. |  | Colón | Calera | 320000 | 0 | 10000 | 310000 | 2004/2005
4 1 1 313 | 4 | Remodelación de líneas aéreas y construc-
ción de líneas subterráneas de M.T. en
|  | diversos sectores de Río IV y Distritos. |  | Río IV | Varias | 150000 | 0 | 60000 | 90000 | 2004/2005
4 1 1 314 | 4 | Construcción y remodelación de líneas
|  | aéreas de M.T. en distintos Distritos |  | Río IV | Varias | 50000 | 0 | 20000 | 30000 | 2004/2005
4 1 1 315 | 4 | Desplazamiento de línea de M.T. 13,2 kV
subestación y línea de B.T. en Ruta Nac.
|  | Nº 9 y Las Colonias - Marcos Juárez. |  | M. Juárez | M. Juárez | 70000 | 0 | 28000 | 42000 | 2004/2005
4 1 1 316 | 4 | Desplazamiento de línea de M.T. 33 kV en
|  | Ruta Prov.Nº 11 Corral de Bustos. |  | M. Juárez | C. de Bustos | 84000 | 0 | 33000 | 51000 | 2004/2005
4 1 1 317 | 4 | Normalizar e independizar Dist. Nº 1
|  | en Bell Ville. |  | Unión | B. Ville | 15000 | 0 | 6000 | 9000 | 2004/2005
4 1 1 318 | 4 | Construcción y Remod. de líneas M.T, B.T y
puestos de M.T/B.T con conductores
preensamblados (incluido transformadores)
|  | en Río II y Pilar (Sector 1) |  | Río II | Río II Pilar | 1452000 | 0 | 150000 | 1302000 | 2004/2005
4 1 1 319 | 4 | Construcción y Remod. de líneas M.T, B.T y
puestos de M.T/B.T con conductores
preensamblados (incluido transformadores)
en Río II y Pilar. Reemplazo de salidas
|  | subterráneas Distribuidor Nº 2 y 4 de Pilar. |  | Río II | Río II Pilar | 1176000 | 0 | 150000 | 1026000 | 2004/2005
4 1 1 320 | 4 | Construcción y remodelación de líneas de
|  | M.T. 13,2 Kv en Río II y Pilar. |  | Río II | Río II Pilar | 130000 | 0 | 65000 | 65000 | 2004/2005
4 1 1 321 | 4 | Construcción línea de M.T. 13,2 kV Carlos
|  | Paz - Cabalango. |  | Punilla | Carlos Paz | 156000 | 0 | 10000 | 146000 | 2004/2005
4 1 1 322 | 4 | Construcción línea de M.T. 13,2 kV San
|  | Antonio - Mayu Sumaj. |  | Punilla | Carlos Paz | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 2004
4 1 1 323 | 4 | Construcción línea de M.T. 13,2 kV
subestación y antena de B.T en Bº Villa
|  | del Lago - Carlos Paz. |  | Punilla | Carlos Paz | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 2004
4 1 1 324 | 4 | Construcción línea de M.T. 13,2 kV
subestación y antena de B.T en Cuesta
|  | Blanca M. Sumaj y Tala Huasi. |  | Punilla | Carlos Paz | 199000 | 0 | 79000 | 120000 | 2004/2005
4 1 1 326 | 4 | Plan de remodelación de líneas de M.T.
|  | tercera etapa. |  | Punilla | Carlos Paz | 391000 | 0 | 56000 | 335000 | 2004/2005
4 1 1 | 4 | Construcción de nuevo distribuidor de 13,2 KV desde E.T.
|  | Capilla del Monte a San Esteban |  | Punilla | Varias | 141000 | 0 | 10000 | 131000 | 2004/2005
4 1 1 | 4 | Extensión de línea aérea de 13,2 KV y retiro de línea existente
|  | desde S.E. B-04-46 a S.E. B-04-49 en Villa Pque. Siquiman |  | Punilla | Pque. Siquiman | 100000 | 0 | 10000 | 90000 | 2004/2005
4 1 1 | 4 | Reemplazo de apoyos de madera por HºAº en línea aérea de
13,2 KV distribuidor Nº 5 Cruz del Eje desde Secc. D-5-99
|  | hasta S.E. B-06-3 |  | Punilla | Cruz del Eje | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 2004
4 1 1 | 4 | Remodelación, reubicación y cambio de apoyo y sección de
|  | línea de 13,2 KV desde Central Hidráulica de EPEC hasta |  |  | San Marcos
|  | equipo de medición Coop. San Marcos Sierras |  | Punilla | Sierra | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 2004
4 1 1 | 4 | Construcción de líneas aéreas y subterráneas MT.,B:T.,S.E.,
M.T./B.T. Antenas 380-220 con cable antifraude en ciudad de
|  | Córdoba. |  | Capital | Capital | 51000000 | 0 | 18000000 | 33000000 | 2004/2005
4 1 1 | 4 | Cierre distribuidor Nº 6 en la localidad de San Francisco |  | San Justo | San Francisco | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 2004
4 1 1 | 4 | Remodelación tramo de linea de M.T. en Salsipuedes |  | Colón | Salsipuedes | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 2004
4 1 1 | 4 | Remodelación tramo de L.M.T. en Unquillo |  | Colón | Unquillo | 144000 | 0 | 74000 | 70000 | 2004/2005
4 1 1 | 4 | Remodelación de un tramo de L.M.T. en Villa Allende |  | Colón | V. Allende | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 2004
4 1 1 | 4 | Remodelación línea convencional a preensam. antifraude en
|  | S.E. varias Zona E |  | Varias | Varias | 460000 | 0 | 20000 | 440000 | 2004/2005
4 1 1 | 4 | Remodelación línea M.T. y B.T.convencional a preensamblado |  | Colón | V. Allende | 676000 | 0 | 100000 | 576000 | 2004/2005
antifraude en Villa Allende
4 1 1 | 4 | Línea de M.T. y S.E. para proveer de energía eléctrica al
|  | paraje El Chacho.- |  | Minas - Cruz del Eje | El Chacho | 682000 | 0 | 300000 | 382000 | 2004/2005
4 1 2 31 | 4 | Nuevas salidas desde E.T. S.O a Bº Villa
El Libertador 3 x 1 x 120 mm2 Cu. 1 Km.,
|  | línea aéreas 3 x 70 mm2 Al.Al. 2 Km. |  | Capital | Córdoba | 580000 | 0 | 10000 | 570000 | 2004/2005
4 1 2 33 | 4 | Construcción nuevo distribuidor desde
ET Las Ferias para alimentar Parque
|  | Industrial. |  | Río IV | Río IV | 419000 | 0 | 419000 | 0 | 2004
4 1 2 36 | 4 | Distribuidor subterráneo en M.T. desde E.T.
San Francisco hasta celda del Edificio
|  | Administrativo. |  | San Justo | San Francisco | 980000 | 0 | 192000 | 788000 | 2004/2005
4 1 2 37 | 4 | Construcción línea subterránea de M.T. en
|  | zona sur de la ciudad de Río IV. |  | Río IV | Río IV | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 2004
4 1 2 39 | 4 | Distribución subterránea con cable de
3 x 70 mm2 de Cu en reemplazo de líneas
aéreas y subterráneas en zona centro de
|  | la ciudad de Río IV. |  | Río IV | Río IV | 400000 | 0 | 20000 | 380000 | 2004/2005
4 2 3 12 | 4 | Provisión y montaje parte electromecánica
|  | en cámaras subterráneas existentes. |  | Capital | Córdoba | 517000 | 0 | 17000 | 500000 | 2004/2005
4 2 3 17 | 4 | Construcción de cámara subterránea y
tendido de cable subterráneo de M.T. Bell
|  | Ville. |  | Unión | B. Ville | 179000 | 0 | 72000 | 107000 | 2004/2005
4 3 1 154 | 4 | Distribución secundaria aérea 380/220 V
con conductores preensamblados antifraude en Bº
|  | Palermo y Güemes de Villa María. |  | San Martín | Villa María | 684000 | 0 | 74000 | 610000 | 2004/2005
4 3 1 155 | 4 | Distribución secundaria aérea 380/220 V con
conductores preensamblados antifraude en un sector de
|  | Bº Lamadrid de Villa María. |  | San Martín | Villa María | 995000 | 0 | 98000 | 897000 | 2004/2005
4 3 1 156 | 4 | Distribución secundaria aérea 380/220 V con
conductores preensamblados antifraude en S. Francisco
|  | Bº San Cayetano y Bº Parque. |  | San Justo | San Francisco | 218000 | 0 | 88000 | 130000 | 2004/2005
4 3 1 | 4 | Distribución secundaria aérea (380/220V) con cable preensam-
|  | blado antifraude en Cosquín y Cruz del Eje |  | Punilla | Varias | 480000 | 0 | 300000 | 180000 | 2004/2005
4 3 1 | 4 | Distribución secundaria aérea 380/220V con conductores
|  | preensam. antifraudes en Ballesteros |  | Unión | Ballesteros | 780000 | 0 | 100000 | 680000 | 2004/2005
4 3 1 | 4 | Distribución secundaria aérea 380/220V con conductores
|  | preensam. antifraudes en James Craik |  | Tercero arriba | J.Craik | 600000 | 0 | 80000 | 520000 | 2004/2005
4 3 1 | 4 | Distribución secundaria aérea 380/220V con conductores
|  | preensam. antifraudes en Bº Centro de Gral Cabrera |  | Juárez Celman | Gral.Cabrera | 1100000 | 0 | 100000 | 1000000 | 2004/2005
4 3 1 | 4 | Provisión y tendido en B.T. Preensamblada antifraude en San Francisco,
|  | Bº La Florida, San Martín y Maipú |  | San Justo | San Francisco | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 2004
4 3 1 | 4 | Distribución secundaria aérea con cable preensamblado
|  | antifraude en Barrios de Río Cuarto |  | Río IV | Río IV | 1200000 | 0 | 1000000 | 200000 | 2004/2005
4 3 1 | 4 | Distribución secundaria aérea con cable preensam. antifraude
|  | en La Carlota |  | Juárez Celman | La Carlota | 2460000 | 0 | 350000 | 2110000 | 2004/2005
4 3 1 | 4 | Normalización de acometidas antifraude en algunos sectores
|  | deficientes |  | Varios | Varios | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 2004
4 3 1 | 4 | Distribución secundaria aérea 380/220 V con cable preen-
|  | samblado antifraude en Bº San Vicente en Bell Ville |  | Union | Bell Ville | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 2004
4 3 2 10 | 4 | Extensión de línea subterránea - línea con-
vencional aérea y línea preensamb. apta
para 13,2 kV. desde E.T. Cosquín a seccio-
|  | nador D. 4. 77. |  | Punilla | Cosquín | 279000 | 0 | 112000 | 167000 | 2004/2005
4 3 2 | 4 | Provisión y tendido de 5000 mts. de cable subterráneo de B.T.
3x120+70 Cu. PVC en zona céntrica con distribución subterránea
|  | de la ciudad de Córdoba |  | Capital | Capital | 580000 | 0 | 580000 | 0 | 2004
4 4 1 01 | 4 | Mayores costos y obras varias. |  | Varios | Varias | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 2004
4 5 1 01 | 4 | Bienes y materiales varios para ser afectados
|  | a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 2004
| SUB - TOTAL - PROCESO 5 - COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  | 3791000 | 0 | 1991000 | 1800000
5 1 1 01 | 5 | Mayores costos y obras varias. |  | Varios | Varias | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2004
5 1 1 246 | 5 | Obras civiles varias en Capital e Interior. |  | Varios | Varias | 2550000 | 0 | 750000 | 1800000 | 2004/2005
5 1 1 251 | 5 | Edificio Administrativo Distrito Mórrison. |  | Unión | Morrison | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 2004
5 1 1 252 | 5 | Construcción de Estación de carga de GNC
|  | en la Ciudad de Córdoba |  | Capital | Córdoba | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 2004
5 1 1 253 | 5 | Remodelación de Edificio Administrativo para
|  | Distrito Cruz del Eje |  | Cruz del Eje | Cruz del Eje | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 2004
5 1 1 254 | 5 | Construcción de Edificio Administrativo para
|  | Distrito La Calera |  | Colón | La Calera | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 2004
5 3 1 01 | 5 | Bienes y materiales varios para ser afectados
|  | a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 248000 | 0 | 248000 | 0 | 2004
| TOTAL PROCESOS 1-2-3-4 Y 5 |  |  |  |  | 225937600 | 1700000 | 51853000 | 172384600
42853719.0083

## HOJA 1 SIN IVA
|  |  | PRESUPUESTO EJERCICIO 2006 | [16 empty] | ANEXO VI
PROGRAMA DE INVERSIONES EN TRABAJOS PUBLICOS
(En Pesos)
|  | OBRAS C/INGRESOS | UBICACION | GEOGRAFICA | MONTO | INVERTIDO | INVERSION | INVERSION | AÑO INICIACION | MONTO | INVERTIDO | HASTA | INVERSION | INVERSION | ESTIMADA | INVERSION | INVERSION | ESTIMADA | INVERSION | AÑO INICIACION
PR. C T OB | DENOMINACION | FONDO INFRAEST. |  |  |  | HASTA | ESTIMADA | ESTIMADA | Y TERMINACION |  | HASTA | 2003 | HASTA | ESTIMADA | 2004 | ESTIMADA | ESTIMADA | 2005 Y | ESTIMADA | Y TERMINACION
|  | ELECTRICA | DEPARTAMENTO | - LOCALIDAD | TOTAL | 2003 | 2004 | 2005 Y | FISICA | TOTAL | 2003 | SIN I.V.A | 2005 | 2004 | SIN I.V.A. | 2006 | 2005 Y | SIGUIENTES | 2007 Y | FISICA
|  | 01.01.02.09 | [5 empty] | SIGUIENTES | [8 empty] | SIGUIENTES | SIN IVA | SIGUIENTES
SUB - TOTAL - PROCESO 1 - GENERACION |  |  |  |  | 4051000 | 0 | 2051000 | 2000000 |  | 19675200 | 0 | 0 | 0 | 2051000 | 1695041.3223 | 1695200 | 2000000 | 1652892.562 | 17980000
1 | Central Hidreléctrica Arroyo Corto |  | Varios | Varios | [5 empty] | 17980000 |  |  | 0 |  |  | 1600000 |  |  | 16380000 | 2006/2007
1 | Mayores costos y obras varias. |  | Varios | Varias | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2004 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 826.4463 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2006
1 | Obras Civiles Varias |  | Varios | Varias | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2004/2005 | 1652900 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1652892.562 | 52900 | 2000000 | 1652892.562 | 1600000 | 2006/2007
1 | Bienes y materiales varios para ser afectados
| a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 2004 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 41322.314 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 2006
SUB - TOTAL - PROCESO 2 - TRANSPORTE |  |  |  |  | 63351000 | 0 | 5521000 | 57830000 |  | 226800000 | 0 | 0 | 0 | 3552500 | 2622727.2727 | 13910800 | 57830000 | 47793388.4298 | 212889200
2 | Mayores costos y obras varias. |  | Varios | Varias | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2004/2005 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 826.4463 | 10000 | 0 | 0 | 90000 | 2006/2007
2 | Lìnea subterránea de 132 kV. entre E.T. Rodriguez
| del Busto y E.T. Oeste. (Completamiento) |  | Capital | Córdoba | 1500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 2004/2005 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 123966.9421 | 10000 | 1000000 | 826446.281 | 2090000 | 2006/2007
2 | Provisión y montaje de la segunda terna en
L.A.T. en 132 kV. E.T. Rodríguez del Busto - E.T.
| Malvinas Argentinas y salida de línea a E.T. |  | Capital | Córdoba | 3000000 | 0 | 500000 | 2500000 | 2004/2005 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 413223.1405 | 1225000 | 2500000 | 2066115.7025 | 2275000 | 2006/2007
Rodríguez del Busto.
2 | Construcción y ampliación de líneas de trans-
misión en A.T.en Capital e Interior de la Pro-
| vincia. |  | Varios | Varias | 2000000 | 0 | 100000 | 1900000 | 2004/2005 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 82644.6281 | 200000 | 1900000 | 1570247.9339 | 1800000 | 2006/2007
2 | Obras varias para compensación de reactivo
| en Capital e Interior de la Provincia |  | Varios | Varias | 1900000 | 0 | 100000 | 1800000 | 2004/2005 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 82644.6281 | 10000 | 1800000 | 1487603.3058 | 190000 | 2006/2007
2 | L.A.T. en 132 kV. E.T. Almafuerte - E.T. Reolín.
| (tercera). |  | Varios | Varias | 500000 | 0 | 100000 | 400000 | 2004/2005 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 82644.6281 | 125000 | 400000 | 330578.5124 | 375000 | 2006/2007
2 | Construcción de salida de línea en 132 kV. en
| E.T. Reolín a ET. Almafuerte. |  | Varios | Varias | 1700000 | 0 | 10000 | 1690000 | 2004/2005 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8264.4628 | 1520000 | 1690000 | 1396694.2149 | 380000 | 2006/2007
2 | Línea Aérea de 132 kV. Guiñazú – Mendiolaza
(27 Km) y salida de línea en E.T. Guiñazú a E.T.
| Mendiolaza |  | Varios | Varias | 3600000 | 0 | 100000 | 3500000 | 2004/2005 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 82644.6281 | 51000 | 3500000 | 2892561.9835 | 5049000 | 2006/2007
2 | Construcciòn de Entradas y Salidas de Lìneas de
| 66 kV en E.T. Alta Gracia y Tramo de Lìnea L.A.T. 66 kV. |  | Santa Maria | Alta Gracia | [5 empty] | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 150000 |  |  | 2850000 | 2006/2007
2 | Cambio de Conductores: L.A.T. 132 kV Malvinas - Abasto |  | Capital | Còrdoba | [5 empty] | 500000 |  |  | 0 |  |  | 150000 |  |  | 350000 | 2006/2007
2 | L.A.T. Malvinas - Este incluyendo tramo Subterraneo (Segunda) |  | Capital | Còrdoba | [5 empty] | 6100000 |  |  | 0 |  |  | 30500 |  |  | 6069500 | 2006/2007
2 | L.A.T. E.T. Huinca Renancò - E.T. Jovita y salidas de Lìneas |  | General Roca | Huinca Renanco | [5 empty] | 7000000 |  |  | 0 |  |  | 35000 |  |  | 6965000 | 2006/2007
2 | Adecuaciòn tramos de Lìneas de 132 kV en E.T. Malvinas Argentinas |  | Colon | Malvinas Argentinas
| a E.T. Pilar y E.T. Norte | [8 empty] | 400000 |  |  | 0 |  |  | 100000 |  |  | 300000 | 2006/2007
2 | Lìnea 132 kVLas Higueras - Levalle y salidas de lìneas |  | Rio IV | Las Higueras | [5 empty] | 21000000 |  |  | 0 |  |  | 10500 |  |  | 20989500 | 2006/2007
2 | Habilitar en 132 kV Lìnea Laboulaye - Gral Levalle |  | Pres. Roq. S. Peña | Gral. Levalle | [5 empty] | 200000 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  |  | 198000 | 2006/2007
2 | L.A.T. Malvinas - Abasto (Segunda) incluye 2 sal. de lìnea |  | Capital | Còrdoba | [5 empty] | 4200000 |  |  | 0 |  |  | 12600 |  |  | 4187400 | 2006/2007
2 | L.A.T. Villa Marìa - Leones (96 Km) incluye salida de lìnea en Va. Marìa |  | Gral. San Martin | Villa Maria | [5 empty] | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 15000 |  |  | 14985000 | 2006/2007
2 | L.A.T. en 66 kV Cura Brochero - Salsacate (anillo 66 kV) y |  | Pocho | Salsacate
| salidas de lìnea en Cura Brochero y en Salsacate | [8 empty] | 5600000 |  |  | 0 |  |  | 11200 |  |  | 5588800 | 2006/2007
2 | Provisión de transformador 66/13,2 kV - 16/22 MVA para
| E.T. Alta Gracia | * | Santa Maria | Alta Gracia | [5 empty] | 1250000 |  |  | 0 |  |  | 1250000 |  |  | 0 | 2006
2 | Provisión de Autotransformador 132/66 kV - 25 MVA para | *
| E.T. Colonia Caroya |  | Colón | Colonia Caroya | [5 empty] | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 1200000 |  |  | 0 | 2006
2 | Provisión de transformador 132/13,2 kV - 25 MVA para | *
| E.T. Carlos Paz |  | Punilla | Carlos Paz | [5 empty] | 1400000 |  |  | 0 |  |  | 42000 |  |  | 1358000 | 2006/2007
2 | Construcción de salido de línea de 33 kV en E.T. Villa Dolores | * | San Javier | Villa Dolores | [5 empty] | 400000 |  |  | 0 |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 2006/2007
2 | Construcción de L.A.T. en 132 kV E.T. San Francisco - Brinkmann | *
| (Segunda Etapa E.T. Freyre - E.T. Brikmann) |  | Varios | Varias | [5 empty] | 3500000 |  |  | 0 |  |  | 3500000 |  |  | 0 | 2006
2 | Construcción L.A.T. en 132 kV Arroyo Cabral - E.T. Las Playas (II) y
| Salidas de lineas en Arroyo Cabral y Las Playas |  | Gral. San Martín | Varias | [5 empty] | 5600000 |  |  | 0 |  |  | 16800 |  |  | 5583200 | 2006/2007
2 | Contratación de la contrucción de transformadores para
el transporte y distribución de energìa elèctrica en la
| ciudad de Córdoba y localidades del interior de la Provincia |  | Varios | Varias | 6000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 2004/2005 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1239669.4215 | 230000 | 3000000 | 2479338.843 | 4370000 | 2006/2007
2 | Remodelación y ampliación de EE.TT. y salidas de lìneas
| en Capital e interior. |  | Varios | Varias | 1100000 | 0 | 100000 | 1000000 | 2004/2005 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 82644.6281 | 100000 | 1000000 | 826446.281 | 1900000 | 2006/2007
2 | Ampliación E.T. Mercado del Abasto, instalando el
| 3º transformador. |  | Capital | Còrdoba | 950000 | 0 | 10000 | 940000 | 2004/2005 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8264.4628 | 8500 | 940000 | 776859.5041 | 1691500 | 2006/2007
2 | Construcción de E.T. Mendiolaza de 132/13.2 kV – |  |  |  | 3500000 | 0 | 100000 | 3400000 | 2004/2005 |  | 0 | 0 |  | 100000 | 82644.6281 |  | 3400000 | 2809917.3554
| 1x25 MVA |  | Colón | Mendiolaza | [5 empty] | 3500000 |  |  | 0 |  |  | 17500 |  |  | 3482500 | 2006/2007
2 | Repotenciación E.T. Malvinas Argentinas
| 500/132 kV |  | Capital | Córdoba | 24300000 | 0 | 100000 | 24200000 | 2004/2005 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 82644.6281 | 88000 | 24200000 | 20000000 | 21912000 | 2006/2007
2 | Construcción de E.T. Don Bosco (Nueva)
| 132/66/13,2 kV |  | Capital | Córdoba | 13000000 | 0 | 500000 | 12500000 | 2004/2005 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 11000 | 12500000 | 10330578.5124 | 10989000 | 2006/2007
2 | Ampliaciòn E.T. Brinkmann (Nueva) |  | San Justo | Brinkmann | [5 empty] | 2900000 |  |  | 0 |  |  | 725000 |  |  | 2175000 | 2006/2007
2 | Completamiento E.T. Tancacha (2º Transformador) |  | Tercero Arriba | Tancacha | [5 empty] | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 9000 |  |  | 1791000 | 2006/2007
2 | Adquisiciòn de Transf. 132/33 kV - 10 MVA para E.T.
| Tancacha |  | Tercero Arriba | Tancacha | [5 empty] | 950000 |  |  | 0 |  |  | 9500 |  |  | 940500 | 2006/2007
2 | Remodelaciòn E.T. Laboulaye |  | P. R. Saenz Peña | Laboulaye | [5 empty] | 2700000 |  |  | 0 |  |  | 13500 |  |  | 2686500 | 2006/2007
2 | Ampliaciòn E.T. Gral. Levalle |  | P. R. Saenz Peña | Gral. Levalle | [5 empty] | 4200000 |  |  | 0 |  |  | 8400 |  |  | 4191600 | 2006/2007
2 | Repotenciaciòn Huinca Renancò |  | General Roca | Huinca Renancò | [5 empty] | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 9000 |  |  | 2991000 | 2006/2007
2 | Construcciòn E.T. Leones |  | Marcos Juarez | Leones | [5 empty] | 2800000 |  |  | 0 |  |  | 14000 |  |  | 2786000 | 2006/2007
2 | Construcciòn E.T. Ordoñez 132/33 - 1x6,3 MVA |  | Uniòn | Ordoñez | [5 empty] | 2600000 |  |  | 0 |  |  | 13000 |  |  | 2587000 | 2006/2007
2 | E.T. Isla Verde - Construcciòn Campo de Transformaciòn
| 66/33 kV - 16 MVA |  | Marcos Juarez | Isla Verde | [5 empty] | 1600000 |  |  | 0 |  |  | 8000 |  |  | 1592000 | 2006/2007
2 | Adquisiciòn de dos transformadores 66/33 kV - 16 MVA |  | Varios | Varias | [5 empty] | 2700000 |  |  | 0 |  |  | 13500 |  |  | 2686500 | 2006/2007
2 | Construcción de la E.T. Arroyo Cabral 500/132 kV - 1x300 MVA |  | Gral. San Martín | Arroyo Cabral | [5 empty] | 48000000 |  |  | 0 |  |  | 240000 |  |  | 47760000 | 2006/2007
2 | Ampliación de E.T. Colonia Caroya 132/66 kV | *
| instalando un tercer autotransformador 25 MVA |  | Colón | Colonia Caroya | [5 empty] | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 1200000 |  |  | 0 | 2006
(No incluye transformador)
2 | Construcciòn de E.T. La Calera 66/13,2 y tramo de L.A.T. en 66 kV | * | Punilla | La Calera | [5 empty] | 3800000 |  |  | 0 |  |  | 38000 |  |  | 3762000 | 2006/2007
2 | E.T. Alta Gracia: Construcción de segundo campo de tranformador | * | Santa María | Alta Gracia | [5 empty] | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 1000000 |  |  | 0 | 2006
66/13,2 kV - 16/22 MVA
2 | Repotenciación de E.T. Carlos Paz, construyendo un campo completo | *
de transformación 132/13,2 kV - 25 MVA (no incluye el transformador
| de potencia) |  | Punilla | Carlos Paz | [5 empty] | 1900000 |  |  | 0 |  |  | 57000 |  |  | 1843000 | 2006/2007
2 | Construcción linea de transmisión en 132 kV E.T. Este - E.T. Sur
| y salidas de lineas en E.T. Este y E.T. Sur |  | Capital | Córdoba | [5 empty] | 7100000 |  |  | 0 |  |  | 21300 |  |  | 7078700 | 2006/2007
2 | Bienes y materiales varios para ser afectados
| a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 2004 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 181500 | 150000 | 200000 | 0 | 0 | 1800000 | 2006/2007
SUB - TOTAL - PROCESO 3 - ALIMENTACION |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 6429543 | 0 | 0 | 709781 | 100000 | 82644.6281 | 2369762 | 0 | 0 | 3350000
3 | Tendido alimentador MT en Rio IV |  | Río IV | Río IV | 491000 | 0 | 245000 | 246000 | 2004/2005 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 202479.3388 | 100000 | 246000 | 203305.7851 | 980000 | 2006/2007
3 | Tendido de alimentadores de 13,2 kV Subterraneos
desde E.T. Este a SEA Perkins 6x1x240 mm2
| Cu. y Piloto 10 + 4 pares |  | Capital | Cordoba | [5 empty] | 1259981 |  |  | 0 |  |  | 1259981 |  |  | 0 | 2006
3 | Alimentador en MT Subterraneo desde E.T. San Francisco
| hasta celda Edificio Administración |  | San Justo | San Francisco | [5 empty] | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 100000 |  |  | 900000 | 2006/2007
3 | Tendido alimentador MT en Carlos Paz |  | Punilla | V. Carlos Paz | [5 empty] | 2500000 |  |  | 0 |  |  | 50000 |  |  | 2450000 | 2006/2007
3 | Tendido de alimentadores 13,2 kV SEA Santa Ana desde ET Oeste |  | Capital | Córdoba | [5 empty] | 1419562 |  |  | 709781 |  |  | 709781 |  |  | 0 | 2005/2006
3 | Bienes y materiales varios para ser afectados
| a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 2004 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 82644.6281 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 2006
SUB - TOTAL - PROCESO 4 - DISTRIBUCION |  |  |  |  | 5251000 | 700000 | 1150000 | 3401000 |  | 107163276 | 700000 | 578512.3967 | 1951547 | 3167500 | 2617768.595 | 50691429 | 7911200 | 6538181.8182 | 54520300
4 | Provisión y tendido de nuevos distribuidores
| en la ciudad de Córdoba |  | Capital | Córdoba | 596000 | 0 | 10000 | 586000 | 2004/2005 | 5956600 | 0 | 0 | 0 | 1261500 | 1042561.9835 | 600000 | 3012200 | 2489421.4876 | 5356600 | 2006/2007
4 | Construcción de Líneas de MT en Marcos Juárez |  | M. Juàrez | M. Juàrez | [5 empty] | 160000 |  |  | 0 |  |  | 60000 |  |  | 100000 | 2006/2007
4 | Obras de desarrollo en la ciudad de Córdo-
| ba e Interior de la Provincia. |  | Varios | Varias | 750000 | 700000 | 50000 | 0 | 2003/2005 | 190820 | 700000 | 578512.3967 | 160000 | 50000 | 41322.314 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 2005/2006
4 | Construcción y remodelación de líneas
aéreas y subterráneas MT., BT., SE., MT/BT,
y Obras civiles varias en la ciudad de Córdo-
| ba e interior de la provincia. |  | Varios | Varias | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 2004 | 1296946 | 0 | 0 | 1000000 | 300000 | 247933.8843 | 296946 | 0 | 0 | 0 | 2005/2006
4 | Construcción de Líneas de MT en Río Ceballos , V. Allende, Unquillo |  | Colón | Rio Ceballos | [5 empty] | 1329300 |  |  | 0 |  |  | 150000 |  |  | 1179300 | 2006/2007
| Salsipuedes y La Calera. |  |  |  | 307000 | 0 | 50000 | 257000 | 2004/2005 |  | 0 | 0 |  | 60000 | 49586.7769 |  | 574000 | 474380.1653
4 | Tendido de alimentador exclusivo desde E.T. | *
Guiñazu y 2 salidas para dividir Distribuidor
| Grancor en Norte y Sur |  | Capital | Guiñazu | [5 empty] | 3093690 |  |  | 0 |  |  | 3093690 |  |  | 0 | 2006
4 | Construcción de Líneas Aereas y Subterraneas de MT e Instalación
| de Reconectadores en la ciudad de Córdoba |  | Capital | Capital | [5 empty] | 743000 |  |  | 0 |  |  | 50000 |  |  | 693000 | 2006/2007
4 | Construcción de Líneas de MT en la Falda , Huerta Grande y Capilla del Monte |  | Punilla | Huerta Grande | [5 empty] | 660000 |  |  | 0 |  |  | 80000 |  |  | 580000 | 2006/2007
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción de Red preensamblada antifraude
| en Zona E - Rio Ceballos, Villa Allende y La Calera |  | Varios | Varias | [5 empty] | 1460000 |  |  | 0 |  |  | 250000 |  |  | 1210000 | 2006/2007
4 | Construcción de LMT Rio II y Pilar y ET Falda del Cañete |  | Varios | Varios | [5 empty] | 150000 |  |  | 0 |  |  | 50000 |  |  | 100000 | 2006/2007
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción red Preensamblada antifraude en
| Río II, Pilar, Alta Gracia y Potrero de Garay |  | Varios | Varios | 1452000 | 0 | 150000 | 1302000 | 2004/2005 | 2166000 | 0 | 0 | 0 | 365000 | 301652.8926 | 400000 | 2393000 | 1977685.9504 | 1766000 | 2006/2007
4 | Construcción línea de MT, BT y Subestaciones en Carlos Paz
| Cabalango, C Blanca, M Sumay, T Huasi y P Siquiman |  | Punilla | Varios | 156000 | 0 | 10000 | 146000 | 2004/2005 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 277000 | 228925.6198 | 100000 | 822000 | 679338.843 | 828000 | 2006/2007
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción de Red preensamblada |  |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 2004 |  | 0 | 0 |  | 20000 | 16528.9256 |  | 0 | 0
| antifraude en ciudad de Córdoba e Interior |  | Varios | Varias | [5 empty] | 65000000 |  |  | 0 |  |  | 35000000 |  |  | 30000000 | 2006/2007
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción de Red preensamblada
| antifraude en San Francisco |  | San Justo | San Francisco | [5 empty] | 130000 |  |  | 0 |  |  | 30000 |  |  | 100000 | 2006/2007
4 | Construcción preensamblado antifraude en Zona E (Bº Gobernador
| Pizarro - Unquillo) |  | Colón | Unquillo | [5 empty] | 389224 |  |  | 129741 |  |  | 259483 |  |  | 0 | 2005/2006
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción de Red preensamblada antifraude
| en Carlos Paz |  | Punilla | Carlos Paz | [5 empty] | 1600000 |  |  | 0 |  |  | 100000 |  |  | 1500000 | 2006/2007
4 | Construcción nuevos distribuidor desde E.T. Las Ferias
| para alimentar Parque Industrial |  | Río IV | Río IV | 419000 | 0 | 419000 | 0 | 2004 | 1208452 | 0 | 0 | 0 | 493000 | 407438.0165 | 1208452 | 0 | 0 | 0 | 2006
4 | Construcción lìnea subterránea de M.T. en Zona Sur de la Ciudad
| de Rio Cuarto (Celdas Las Ferias) |  | Rio Cuarto | Rio Cuarto | [5 empty] | 421220 |  |  | 0 |  |  | 421220 |  |  | 0 | 2006
4 | Construcción Líneas de MT desde ET Las Higueras
| en Rio Cuarto |  | Rio Cuarto | Rio Cuarto | [5 empty] | 550000 |  |  | 0 |  |  | 180000 |  |  | 370000 | 2006/2007
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción de Red preensamblada antifraude en
| Rio Cuarto y Distritos de Zona F. |  | Varios | Varios | [5 empty] | 5550000 |  |  | 0 |  |  | 500000 |  |  | 5050000 | 2006/2007
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción de Red preensamblada antifraude en
| en Bell Ville, Cruz Alta, Marcos Juarez, Leones. |  | Unión/M. Juarez | Varias | [5 empty] | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 100000 |  |  | 1700000 | 2006/2007
4 | Provisión y montaje parte electromecánica
| en cámaras subterráneas en ciudad de Córdoba. |  | Capital | Córdoba | 517000 | 0 | 17000 | 500000 | 2004/2005 | 687400 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 14049.5868 | 120000 | 500000 | 413223.1405 | 567400 | 2006/2007
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción de Red preensamblada antifraude
| en Villa Maria, Laborde, Pascanas y Tancacha |  | San Martín/ Union | Varias | 684000 | 0 | 74000 | 610000 | 2004/2005 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 61157.0248 | 100000 | 610000 | 504132.2314 | 2400000 | 2006/2007
4 | Plan Nuevas Redes - Construcción de Red preensamblada antifraude en Cruz del Eje |  | Punilla | Cruz del Eje | [5 empty] | 1220000 |  |  | 0 |  |  | 200000 |  |  | 1020000 | 2006/2007
4 | Construcción preensamblado antifraude en Ciudad de Córdoba
| (Bº Renacimiento) |  | Capital | Cordoba | [5 empty] | 1019043 |  |  | 500000 |  |  | 519043 |  |  | 0 | 2005/2006
4 | Distribución secundaria aérea 380/220 V con conductores
| preensamblados antifraude en Bº Miares - Cosquin |  | Punilla | Cosquin | [5 empty] | 323611 |  |  | 161806 |  |  | 161805 |  |  | 0 | 2005/2006
4 | Tendido Cale Subterraneo en Cosquin |  | Punilla | Cosquin | [5 empty] | 629970 |  |  | 0 |  |  | 629970 |  |  | 0 | 2006
4 | Bienes y materiales varios para ser afectados
| a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 2004 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 206611.5702 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 2006
SUB - TOTAL - PROCESO 5 - COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  | 2884000 | 0 | 1084000 | 1800000 |  | 4818391 | 0 | 0 | 200000 | 1084000 | 895867.7686 | 3835391 | 1800000 | 1487603.3058 | 783000
5 | Mayores costos y obras varias. |  | Varios | Varias | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2004 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 826.4463 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2006
5 | Obras civiles varias en Capital e Interior. |  | Varios | Varias | 2550000 | 0 | 750000 | 1800000 | 2004/2005 | 2000000 | 0 | 0 | 150000 | 750000 | 619834.7107 | 1850000 | 1800000 | 1487603.3058 | 0 | 2005/2006
5 | Construcción de Estación de Carga de Gas
| en la Ciudad de Córdoba |  | Capital | Córdoba | [5 empty] | 903000 |  |  | 0 |  |  | 120000 |  |  | 783000 | 2006/2007
5 | Construcción de Edificio Administrativo para
| Distrito La Calera |  | Colón | La Calera | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 2004 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 70247.9339 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 2006
5 | Construcciòn Edificio Distrito Los Surgentes |  | Marcos Juarez | Los Surgentes | [5 empty] | 113391 |  |  | 50000 |  |  | 63391 |  |  | 0 | 2005/2006
5 | Construcciòn Edificio Administrativo y Guardia |  | Uniòn | Wenceslao Escalante | [5 empty] | 130000 |  |  | 0 |  |  | 130000 |  |  | 0 | 2006
en Wenceslao Escalante
5 | Construcciòn Edificio para Guardia en Villa |  | Santa Maria | V. Ciudad de America | [5 empty] | 70000 |  |  | 0 |  |  | 70000 |  |  | 0 | 2006
Ciudad de America
5 | Obras Civiles Varias en Centrales de Generaciòn |  | Varios | Varias | [5 empty] | 750000 |  |  | 0 |  |  | 750000 |  |  | 0 | 2006
5 | Construcciòn Edificio Administrativo Alto Alegre |  | Unión | Alto Alegre | [5 empty] | 70000 |  |  | 0 |  |  | 70000 |  |  | 0 | 2006
5 | Construcciòn Edificio Administrativo Distrito Ucacha |  | Juarez Celma | Ucacha | [5 empty] | 120000 |  |  | 0 |  |  | 120000 |  |  | 0 | 2006
5 | Edificio Operación Redes de Distribución |  | Capital | Córdoba | [5 empty] | 200000 |  |  | 0 |  |  | 200000 |  |  | 0 | 2006
5 | Bienes y materiales varios para ser afectados
| a la ejecución de Obras por Vía Administrativa. |  | Varios | Varias | 248000 | 0 | 248000 | 0 | 2004 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 204958.6777 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 2006
SUB - TOTAL - PROCESO 6 - TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | 75637000 | 700000 | 9906000 | 65031000 |  | 10065693 | 700000 | 578512.3967 | 0 | 9955000 | 7914049.5868 | 7007248 | 69541200 | 57472066.1157 | 3058445
6 | Proyecto Telefonia Bàsica en Malagueño |  | Santa María | Malagueño | [5 empty] | 1980000 |  |  | 0 |  |  | 1650000 |  |  | 330000 | 2006/2007
6 | Red Fibra Optica Anillo Sur - Equipamiento e Instalaciòn |  | Varios | Varias | [5 empty] | 5817893 |  |  | 0 |  |  | 3089448 |  |  | 2728445 | 2006/2007
6 | Red Fibra Optica Anillo N.E. - Equipamiento e Instalaciòn |  | Varios | Varias | [5 empty] | 1817800 |  |  | 0 |  |  | 1817800 |  |  | 0 | 2006
6 | Red Fibra Optica Rio IV Sampacho | [8 empty] | 450000 |  |  | 0 |  |  | 450000 |  |  | 0 | 2006
TOTAL PROCESOS 1-2-3-4-5 y 6 |  |  |  |  | 75637000 | 700000 | 9906000 | 65031000 |  | 374952103 | 700000 | 578512.3967 | 2861328 | 9955000 | 7914049.5868 | 79509830 | 69541200 | 57472066.1157 | 292580945