## 904 1
PRESUPUESTO 2003
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Nº 904/1 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - CUENTA ESPECIAL LEY 8002
DETALLE DE PROYECTOS Y OBRAS E INVERSION PREVISTA
PROYECTO | OBRA | D E N O M I N A C I O N | ADMINISTRACION | EJECUCIÓN | UBICACIÓN GEOGRAFICA |  | AÑO |  | EJERCICIO | EJERCICIOS | EJERCICIOS
[7 empty] | DE | COSTO | 2003 | ANTERIORES | FUTUROS
[5 empty] | CODIGO |  | INICIACION | TOTAL | INVERSION | INVERSION | INV.ESTIM.
[5 empty] | DEPTO. | LOCALIDAD | Y | VIGENTE | REAL | HASTA | A PARTIR
[7 empty] | TERMINACION |  | PREVISTA | 2002 | 2004
51 |  | CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRACION DE JUSTICIA | [5 empty] | 16327578 | 7060000 | 307578 | 8960000
| 5826 | Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de una Sub-estación Transformadora - Palacio de Justicia I | 2 | 0 | 014 | Córdoba | 2003 | 1000000 | 1000000
| 5806 | Rep. y reemplazo de cañerías del sistema de calefacc. Policia Judicial | 2 | 0 | 014 | Córdoba | 2003-2004 | 550000 | 50000 |  | 500000
| 4310 | Construcción edificios Tribunales Jesús María | 2 | 0 | 021 | Jesús María | 2003-2004 | 2000000 | 100000 |  | 1900000
| 4134 | Construcción edificio Tribunales Cruz del Eje | 2 | 0 | 028 | Cruz del Eje | 2001-2004 | 7307578 | 4000000 | 307578 | 3000000
| 5270 | Construcción edificio Tribunales Deán Funes | 2 | 0 | 049 | Deán Funes | 2003-2004 | 1000000 | 100000 |  | 900000
| 3252 | Construcción edificio Tribunales Marcos Juárez | 2 | 0 | 063 | Marcos Juárez | 2003-2004 | 2500000 | 200000 |  | 2300000
| 5827 | Reparaciones generales edificio Tribunales Corral de Bustos | 2 | 0 | 063 | Corral de Bustos | 2003-2004 | 400000 | 40000 |  | 360000
| 3253 | Refacción en locales vs. y mantenimiento inmuebles capital e interior | 2 | 0 | 998 | Varias | 2003 | 1570000 | 1570000
|  | TOTAL | [5 empty] | 16327578 | 7060000 | 307578 | 8960000