## PI 1
|  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [22 empty] | PI 1
|  | ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO | [14 empty] | FECHA | [7 empty] | Rev. 00
Tareas |  |  | Responsable | Julio |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 5° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem
1 - | Comienzo del Proceso de Elaboración
2 - | Presupuesto No Financiero
3 - | Techos Financieros Preliminares
4 - | Presupuesto de Cargos
5 - | Confección del Plan de Inversiones Públicas
6 - | Distribución de Techos Financieros
7 - | Cierre Financiero
8 - | Impresión y control de planillas anexas a la Ley
9 - | Confección del Mensaje de Elevación a la Legislatura y el articulado de la Ley
10 - | Presentación del proyecto de Ley
11 - | Publicación de la Ley aprobada

## Hoja1
Tareas |  |  | Responsables | Julio-2013 |  |  | Ago-13 |  |  |  | 2013-09-01 |  |  |  | 2013-10-01 |  |  |  |  | 2013-11-01 |  |  |  | 2013-12-01
|  |  |  | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 5° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem
|  |  |  | 15-19 | 22-26 | 29-02 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 02-06 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 01-04 | 07-11 | 14-18 | 21-25 | 28-31 | 04-08 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 02-06 | 09-13 | 16-20 | 23-27
1 |  | Comienzo del Proceso de Elaboración
| 1 | Confección de Circular Unica de Elaboracion de Anteproyecto y sus Anexos | DGPIP | bar: 15-19
| 2 | Entrega de Circular Unica y sus Anexos | DGPIP | bar: 22-26
| 3 | Presupuesto Preliminar de Gastos e Ingresos 2014 y cierre 2013 | DGPIP | bar: 19-23 to 26-30
2 |  | Presupuesto No Financiero
| 1 | Descripciones de Jurisdiccion y de Programas y Vinculacion a Planificación Estratégica: Indicadores e Iniciativas | Serv Admin. | 23-27: 26
| 2 | Planificación Operativa: Actividades - Cronograma | Serv Admin. | bar: 5-9
| 3 | Análisis,Control y Ajustes | Sectorialistas | bar: 9-13 to 16-20
| 4 | Definitivo | Sectorialistas | bar: 23-27 to 01-04
3 |  | Techos Financieros Preliminares
| 1 | Análisis y definición, en coordinación con las áreas responsables, de los Techos Presupuestarios Preliminares para su discusión, ajuste y posterior aprobación en Gabinete de Ministros. (Incl Pers y Rel) | DGPIP, SAF, Ministro, Gobernador | bar: 01-04 to 07-11
4 |  | Presupuesto de Cargos
| 1 | Actualizacion de Planta Vigente y Planta Ocupada al 31/08 | Área RR HH / Sectorialistas | bar: 5-9 to 23-27
| 2 | Planta Ocupada y Planta Proyectada | Serv. Admin. | 16-20: 16
| 3 | 1º Versión 2014 | Área Recursos Humanos | bar: 23-27 to 07-11
| 4 | Definición y descripción, por cada categoría programática, de la planta de personal | DGPIP | bar: 07-11
| 5 | Control y Ajustes | Sectorialistas | bar: 07-11 to 21-25
| 6 | Proyección PP 2014 Definitiva | Área Recursos Humanos | bar: 28-31
5 |  | Confección del Plan de Inversiones Públicas
| 1 | Analisis y definiciones de DMR por proyecto/obra | Serv.Admin.- y Área SPIP | 16-20: 16
| 2 | Ingreso de DMR - Sin montos | Serv.Admin.- y Área SPIP | bar: 16-20 to 01-04
| 3 | Planilla Preliminares | Serv.Admin.- y Área SPIP | bar: 01-04 to 14-18
| 4 | Control Primera Version Esquema 2014 | bar: 07-11 to 21-25
6 |  | Distribución de Techos Financieros
| 1 | Asignación de los Techos Presupuestarios | DGPIP | bar: 01-04 to 07-11
| 2 | Distribución de los Techos Presupuestarios por categoría programática y partida presupuestaria | Serv. Admin. y DGP ePIP | bar: 07-11 to 14-18
| 3 | En forma Centralizada: distribución de los Techos Presupuestarios por categoría programática y partida presupuestaria, de Personal y Relacionadas. | Áreas Gest. Presup. / RR HH | bar: 07-11 to 14-18
| 4 | Ingreso de montos definidos por proyecto/obra | Serv.Admin.-DGPIP y Área SPIP | bar: 14-18
| 5 | Planillas Definitivas Plan de Inversiones Públicas | Serv.Admin.-DGPIP y Área SPIP | bar: 14-18 to 28-31
| 6 | Control y Ajustes | DGPIP | bar: 21-25 to 04-08
7 |  | Cierre Financiero
| 1 | Controles y ajustes definitivos | bar: 28-31 to 04-08
8 |  | Impresión y control de planillas anexas a la Ley | bar: 28-31 to 04-08
9 |  | Confección del Mensaje de Elevación a la Legislatura y el articulado de la Ley | bar: 21-25 to 28-31
10 |  | Presentación del proyecto de Ley
1 | 1 | Armado de Dossier en Pen drive / DVD | bar: 04-08 to 11-15
11 |  | Publicación de la Ley aprobada | bar: 16-20